**开发工作每周概况**

（4月19日-4月23日）

1. **开发工作总体概况**

1.开发类项目：2021年,已启动实施项目38个（2020年遗留项目24个）。截至当前，已投产上线13个，正在实施中25（进展缓慢项目1个，连续两周无进展）。

2.数据挖掘及建模项目：2021年,已启动实施项目10个（2020年遗留项目4个）。截至当前，已投产上线5个，正在实施中5个（进展缓慢项目2个，连续两周无进展）。

**（一）正在实施中项目（前台业务营销、业务管理部门项目）。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开发类项目** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主办部门** | **业务部门** | **剩余**  **工作量** | **预计完成时间** |
| «TableStart:FrontDevSummaryList»«Sequence» | «ProjectName» | «HostDivision» | «BizDepartment» | «RemainHumanMonth» | «EstimatedTimeRemaining»«TableEnd:FrontDevSummaryList» |
| **数据挖掘及建模项目** | | | | | |
| «TableStart:FrontDataSummaryList»«Sequence» | «ProjectName» | «HostDivision» | «BizDepartment» | «RemainHumanMonth» | «EstimatedTimeRemaining»«TableEnd:FrontDataSummaryList» |

**（二）正在实施中项目（中后台支持保障部门项目）。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开发类项目** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主办部门** | **业务部门** | **剩余**  **工作量** | **预计完成时间** |
| «TableStart:BackDevSummaryList»«Sequence» | «ProjectName» | «HostDivision» | «BizDepartment» | «RemainHumanMonth» | «EstimatedTimeRemaining»«TableEnd:BackDevSummaryList» |
| **数据挖掘及建模项目** | | | | | |
| «TableStart:BackDataSummaryList»«Sequence» | «ProjectName» | «HostDivision» | «BizDepartment» | «RemainHumanMonth» | «EstimatedTimeRemaining»«TableEnd:BackDataSummaryList» |

**（三）正在实施中项目（进展缓慢项目）。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开发类项目** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主办部门** | **业务部门** | **剩余**  **工作量** | **预计完成时间** |
|  |  |  |  |  |  |
| **数据挖掘及建模项目** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**（二）重要需求。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **重要需求** | | | |
| **序号** | **需求** | **主办部门** | **业务部门** |
| 1 | 云国库功能优化 | 开发一部 | 运营管理部 |
| 2 | 关于社保税银系统增加个人委托扣款协议需求 | 开发一部 | 机构业务部 |
| 3 | TCS系统运维 | 开发一部 | 运营管理部 |
| 4 | 南汇溢流 | 开发一部 | 南汇支行 |
| 5 | 非税电子化 | 开发一部 | 运营管理部 |
| 6 | 直联对接“一网通办”生成并反馈新设企业预占账号需求 | 开发三部 | 运管管理部 |
| 7 | 数字人民币钱包统计报表（个人/对公） | 数据分析部 | 网络金融部 公司业务部 |
| 8 | 本外币战略新兴贷款余额统计表 | 数据分析部 | 公司业务部 |
| 9 | 客户画像2.0 | 数据分析部 | 大客户部 |

**二、投产与变更情况**

**（一）本周投产与变更情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投产或变更内容** | **类型** | **申请部门** |
| 1 | 人社部金保二期工程银行端系统 | 科技项目（一般） | 开发一部 |
| 2 | TCS系统部署jdk1.7 | 其他 | 开发一部 |
| 3 | 调整6个社保账户票号输送规则出入库申请 | 一般需求 | 开发一部 |
| 4 | 纳税e贷二期二阶段 | 科技项目（快捷） | 开发二部 |
| 5 | 不动产抵押系统外联网络变更 | 科技项目（一般） | 开发二部 |
| 6 | 集中权限系统EHR同步改造 | 一般需求 | 开发二部 |
| 7 | 直联对接“一网通办”生成并反馈新设企业预占账号需求 | 重要需求 | 开发三部 |
| 8 | 掌银促活精准营销 | 数据挖掘及建模项目 | 数据分析部 |
| 9 | 人社部金保二期工程银行端系统 | 科技项目（一般） | 开发一部 |

**（二）下周投产与变更计划。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投产或变更内容** | **类型** | **申请部门** |
| 1 | 升级维护企业网银分行特色批量结算交易 | 一般需求 | 开发三部 |

**三、一周开发工作概况**

1.高性能分行联机批量系统：编码（进度90%），完成功能数60/70，本周完成10/70。

2.人社部金保二期工程银行端：测试（进度100%），完成功能数54/54，本周完成0/54。

3.上期标准仓单线上质押系统业务：系统设计（进度85%），完成功能数108/126，本周完成54/126。

4.对公客户营销支持：三阶段编码（进度95%），完成功能编码21/22，本周完成4/22。三阶段测试，完成测试19/22（进度86%），本周完成18/22。  
 5.购车融e贷平台：设计（进度97%）。完成设计69/70，完成编码56/70（进度80%），本周完成0。

6.分行银信快车改版：设计（进度95%），完成设计13/13，本周完成10/13。

7.地产集团资金管理系统：测试（进度98%），完成功能数8/15，本周完成50/15。

8.水费直联缴费系统接口申请项目：测试（进度25%），完成功能数1/4，本周完成0/4。

9.纳税e贷二期：完成二阶段投产。

10.分行特色经营数据e平台：设计（进度30%），提交天枢接入申请。

11.反洗钱补正子系统：编码（进度54%），完成功能数12/22，本周完成12。测试（进度54%），完成功能数12/22，本周完成12。

12.法院财产保全保函信息查询系统:设计（进度100%），完成设计7/7，本周完成7。

13.政务e贷:设计（进度75%），完成功能数27/27，本周完成18/27。

14.上海市退役军人事务局全资金监管:设计（进度100%），完成功能数27/27，本周完成18/27。编码（进度37%），完成功能数10/27，本周完成8/27。

15.个贷电子对账单优化:编码（进度100%），完成功能数8/8，本周完成2/8。

16.结算账户管理系统本外币一体化改造:测试（进度95%），完成功能数18/19，本周完成0/19。

**（三）业务需求。**

1.云国库功能优化：编码完成80%，完成档案销毁、移交等功能。

2.关于社保税银系统增加个人委托扣款协议需求：本表结构设计；开发税务端发起协议新增/删除流程。

3.TCS系统运维：1.搭建业务验收环境；2.将业务验收测试转入到业务验收环境；3.源代码实施版本管理;4.协助业务部门进行测试；5.协调公司与业务部门的测试工作。

4.南汇溢流：申请测试环境ICC，了解项目数据库、日志、测试步骤，以前的进度。

5.非税电子化：1)去除测试环境机构用户数中登录次数不为0不能删除的机制。2)修复更改用户身份证号后会重置登录次数的bug。3)编辑/新建用户时，去除对手机号格式的校验。4)按业务要求，在调库的操作界面中，将调出、调入预算级次对照成中文。5)修改首页生命周期“入国库资金入库流程”、“入专户资金入库流程”修改成“国库资金入库流程”、“专户资金入库流程”。6)对国库、专户的调库业务添加修改审核状态（双人操作）功能。7)添加前台区划管理中可配置不同格尔章sn的功能。8)整理待开发的需求和优化内容。

6.直联对接“一网通办生成并反馈新设企业预占账号需求：1.开发；2.与人行联调测试接口，业务测试；3.投产。

7.数字人民币钱包统计报表（个人/对公）：本周联系总行解决数据拆分规则问题，车间模型、itps报表正在开发。

8.本外币战略新兴贷款余额统计表：完成两份报表清单提交业务部门。

9.客户画像2.0：车间模型、itps报表开发。

**四、重要生产系统异常事件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **异常事件描述** | **处理方式** | **处理人员** |
| 1 | 16:30开始，一台KMC加密机故障，重启无效，部分携程交易异常。 | 17:00完成从系统中删除该加密机，恢复服务，目前单台加密机运行。 | 戚超杰 |